## Sheet1
프로젝트명 | 게시판 과제 수정
시작일 | 2023-03-27
종료일 | 2023-03-31
작성자 | 한영섭
작성일 | 2023-03-27
번호 | 기능 | 시작일 | 종료일
1 | 상세 주석 | 2023-03-27 | 2023-03-27
2 | 회원가입 유효성 검사 추가, 이메일 인증 수정 | 2023-03-27 | 2023-03-28
3 | 게시판 검색 고도화(검색 결과 시각화) | 2023-03-27 | 3월 28일
4 | naver smart editor 적용 | 2023-03-28 | 3월 28일
5 | 파일 첨부 방식 변경(테이블 내 컬럼 -> 단독 파일 테이블) | 2023-03-29 | 3월 30일
6 | 더미 데이터 수정 | 2023-03-30 | 2023-03-30